Приложение № 12 / к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района / от 16.09.2014г № 110

ОТЧЕТ
об исполнении целевых индикаторов, критериев
и показателей эффективности муниципальной программы поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2015-2017 годы
за 1 полугодие 2015 года
№ / пункта/ / подпункта	Наименование показателя		Единица измерения	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год	Фактическое значение показателя на отчетную дату	Примечание 1
1	2		3	4	5	6
1.		Целевые показатели муниципальной программы поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2015-2017 годы
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства		ед.	65	63	значение показателя на текущий год
	Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве		чел.	335	234	сокращение численности в сельхозпредприятиях
	Объем инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства		млн. рублей	23,5	5,9	значение показателя на текущий год

1В таблице кратко указываются причины невыполнения индикаторов и целевых показателей эффективности программы. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным программой, указывается в докладе о ходе выполнения программных мероприятий, с указанием причин невыполнения принятых обязательств.
Глава Хоперского сельского
поселения Тихорецкого района С.Ю.Писанов