|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 16.09.2014г № 110 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы Хоперского сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие физической культуры и спорта» на 2015-2017 годы

за 1 полугодие 2015 года

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом | Профинансировано в отчетном периоде | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Проведение спортивных мероприятий, в том числе участие в выездных мероприятиях (приобретение ГСМ) | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,4 |  |  | частично выполнено | график мероприятий в течении года |
| 2 | Укрепление материально-технической базы (приобретение инвентаря, оборудования, спортивной формы для футбольной команды | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 54,5 |  |  |  | 54,5 |  |  | 41,7 |  |  |  | 41,7 |  |  | частично выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 3 | Расходы по содержанию инструктора по физической культуре и спорту (заработная плата с начислениями | Администрация Хоперского сельского поселения Тихорецкого района | 43,5 |  |  |  | 43,5 |  |  | 21,4 |  |  |  | 21,4 |  |  | частично выполнено | расходы осуществляются ежемесячно |
| Всего по программе | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 63,5 |  |  |  | 63,5 |  |  |  |  |

Глава Хоперского сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                                   С.Ю.Писанов